****Утверждаю:

Директор МБОУ

 «Икшурминская средняя школа»

 Альмаметова Р.Х.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«03» \_\_ 03 \_ 2021г

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021 г на базе

МБОУ «Икшурминская средняя школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **Виды средств массовой информации (далее - СМИ) форма сопровождения** | **Срок исполнения** | **Смысловая нагрузка** | **Ответственный за реализацию мероприятий** |
| 1 | Проведение заседания рабочей группыСоздание на сайте школы информационной страницы проектаИнформация о начале реализации проекта | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети.Статьи, новости | февральмарт апрель | Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественно- научного и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Икшурминская средняя школа» | Фахрутдинов З.Х. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) |
| 3 | Запуск специализированных разделов сайтов | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Новости, фоторепортажи, | апрель- май | Подготовленные материалы | Фахрутдинов З.Х.Шакиров И.Ш. |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые новости СМИ Интернет ресурсы Новости, фоторепортажи | май-август | Создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления | Альмаметова Р.Х. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком. Закупка оборудования. | Печатные СМИ Социальные сети. Статьи, новости | июнь - август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте | Альмаметова Р.Х.Нигматулина С.С. |
| 6 | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ Социальные сети интернетресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью | сентябрь |  | Фахрутдинов З.Х.Губанова Ф.М. |
| 7 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Социальные сети интернет ресурсы Статьи, новости, интервью | ноябрь, декабрь | Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Фахрутдинов З.Х.Камалутдинова Ш.Г. |